## Sheet1
Task | Comments | McK to lead
Phase 1 (today until end of year) | Vasilis P. | Vasilis P.
Coordination of syndication process and content value assurance | managerial scope → επικεντρώνεται στον συντονισμό της διαδικασίας συνδιοχέτευσης (syndication) και στην εξασφάλιση της αξίας του περιεχομένου.
1. Setup detailed syndication plan including main milestones | θα πρέπει η δοιήκηση τα τράπεζας να τοποθετηθεί σε αυτό, είναι καθαρά syndication το scope | possibly yes
2. Facilitate syndication process and prepare all relevant material to drive discussions
3. Develop additional analyses to reflect feedback from internal stakeholders and refine business case
4. Detail pre-requisites for the implementation in alignment with budget process
5. Provide external benchmarks and examples from other countries where needed
6. Organize and lead weekly meetings to review content evolution and bi-weekly program meetings with senior stakeholders
Advance content development and mobilize internal and external stakeholders | Πιο συγκεκριμένος σκοπός με συγκεκριμένες εργασίες.
1. Operating lease: Detail design of operating model and commercial approach | γνωρίζω σε μεγάλη λεπτομέρια την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου και της εμπορικής προσέγγισης, με το δεύτερο να μπορεί να υποστηριχθεί εσωτερικά ακόμα καλύτερα από άλλα units της τράπεζας.
2. Pricing & credit risk: Design of risk-adjusted pricing model | Στη Spotawheel, ανέπτυξα εξ ολοκλήρου μοντέλα τιμολόγησης και πιστωτικού κινδύνου για χρηματοδοτικά προϊόντα, αλλά και πάλι υπάρχει το αρμόδιο τμήμα εσωτερικά | possibly yes
3. Repossession: Initiate discussions for repossession framework | Εδώ δεν βλέπω το όφελος και πού θα μπορούσε να βοηθήσει ο σύμβουλος. Το repossession το γνωρίζω σε εξαντλητικό επίπεδο και ότι μας είπε ο σύμβουλος μέχρι σήμερα ήταν κατά κύριο λόγο δικό μου feedback και insights.
Phase 2 (January - May 2026)
A - Operating Lease | Μπορώ να το κάνω και lead end-to-end αυτό, έχω και έτοιμο υλικό για ταξίδια, τιμολόγηση, διαδικασίες.
A1) Design target customer journey for online/offline journeys | Στη Spotawheel και στην SocGen, εργάστηκα στη δημιουργία customer journey που ενσωματώνει τόσο φυσικές όσο και ψηφιακές αλληλεπιδράσεις. | possibly yes
A2) Define dealer segmentation and validate core value proposition | Στην SocGen, ανέπτυξα στρατηγικές για segmentation των διανομέων και την προσαρμογή προσφορών, ωστόσο σε αυτό θεωρώ ότι το τμήνα των τα Εξω/κων Δίκτιων είναι πολύ ικανό να κάνει.
A3) Test end-to-end operations for onboarding, customer care, managing dealers | Στη Spotawheel, έχω δουλέψει σε όλο το φάσμα των διαδικασιών από onboarding μέχρι εξυπηρέτηση πελατών και την οργάνωση διανομέων.
A4) Technology and product roadmap with MVP defined | Οι τεχνικές ομάδες της τράπεζας έχουν 'τρέξει' πολλά περισσότερα έργα από ένα σύμβουλο
A5) Build granular implementation plan and business case with unit economics | βλέπε tab 'Granular Implementation Plan'
B - B2B Financing | Έχω εμπειρία, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το κάνουν lead εσωτερικά πιο αρμόδια τμήματα.
B1) Product design and structure for financing types | Στη SocGen, είχα την ευθύνη του σχεδιασμού B2B χρηματοδοτικών προϊόντων ως CFO για όλο το δίκτυο εμπορικών επιχειρήσεων για 3 εισαγωγικές εταιρείες, και από την πλευρά του εμπόρου έχω δει τέτοια προϊόντα από μη συστημικές τράπεζες, με γνώση της αγοράς και των κινήτρων, των αλληλεπιδράσεων με retail loans και των πρακτικών κινδύνου.
B2) Dealer segmentation and prioritization | Θα πρέπει να εμπλακεί η υπεύθυνη μονάδα και να καταθέσει την άποψη της ως προς το αν θεωρεί ότι διαθέτει την ικανότητα και την επάρκεια να το φέρει εις πέρας. | possibly yes
B3) Develop go-to-market strategy for financing products
B4) Design technology enablers and operational processes
B5) Define MVP scope and build release plan
C - Balloon Product for Used Cars | Σε αυτό δεν βλέπω καθόλου ποιο το όφελος να εμπλακεί η McKinsey.
C1) Design product architecture and pricing logic | Γνωρίζω τη δημιουργία χρηματοδοτικών προϊόντων balloon για καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, έχω τη γνώση να διαμορφώσω τη δομή του balloon προϊόντος, αλλά και άλλοι συνάδελφοι έχουν τη γνώση και κατανοούν τι θέλει η αγορά.
C2) Design customer journey and dealer experience for balloon loans | το γνωρίζει η τράπεζα
C3) Financial and business case for balloon product | μπορεί και γνωρίζει η τράπεζα

## Granular Implementation Plan
Actions | Available / Not Available
Strategic Definition
1. Vision & Strategic Objectives | TRUE
2. Scope definition (In / Out of scope) | TRUE
Product / Service Definition
1. Περιγραφή προϊόντος / υπηρεσίας | FALSE
2. Value proposition | FALSE
3. Pricing strategy & Positioning (incl. dealers commissions) | FALSE
Competitive Analysis
1. Direct competitors | TRUE
1. Indirect competitors | TRUE
1. Strategic differentiation & Competitive advantage | TRUE
Market & Customer Analysis
1. Total Addressable Market | TRUE
2. Serviceable Available Market | TRUE
3. Serviceable Obtainable Market | TRUE
4. Segmentation & Customer personas | FALSE
5. Demand analysis | FALSE
Customer Journey
1. Awareness | FALSE
2. Consideration & Decision | FALSE
3. Retention & Referral | FALSE
Legal & Structural Setup
1. Άδειες / κανονιστικό πλαίσιο | FALSE
2. Συμβάσεις | FALSE
Organization & Team
1. Ορισμός ρόλων | TRUE
2. Hiring plan & Job descriptions | TRUE
3. Compensation structure | FALSE
Technology / Production
1. MVP → Full product roadmap | FALSE
2. Επιλογή τεχνολογίας & Vendor selection | FALSE
3. Infrastructure setup & QA / Testing | FALSE
Marketing & Sales Execution
1. Branding / Landing pages | FALSE
2. Funnel design & CRM setup | FALSE
3. Performance marketing & Channel partnerships | FALSE
Operations
1. Supplier agreements & Logistics | FALSE
3. Customer support setup & SLA definition | FALSE
Budget & Dependencies
1. Budget ανά φάση | FALSE
2. CapEx vs OpEx breakdown | FALSE
3. Critical dependencies & Risk checkpoints | FALSE
Investment Cost (CapEx)
1. Development cost | TRUE
2. Setup cost & Equipment | FALSE
3. Licensing | FALSE
Operating Cost (OpEx)
1. Μισθοδοσία | FALSE
2. Marketing & Hosting / IT | FALSE
Revenue Model & Forecast
1. Pricing model | FALSE
2. Revenue generation logic | FALSE
3. 5Y forecast | TRUE